## Hoja1
Horas estimadas | 1000
semanas estimadas | 12
PLANEACIÓN
| Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | Semana 10 | Semana 11 | Semana 12
actividad 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
actividad 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
actividad 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
actividad 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
actividad 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 10
actividad 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
actividad 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
actividad 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
actividad 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0
actividad 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
actividad 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
actividad 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 30 | 40 | 40 | 40 | 160 | 140 | 1000
Budget at complition (PV) | 123.48 | 123.48 | 123.48 | 123.48 | 123.48 | 137.2 | 41.16 | 54.88 | 54.88 | 54.88 | 219.52 | 192.08 | 1372
Real
| Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | Semana 10 | Semana 11 | Semana 12
actividad 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
actividad 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
actividad 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
actividad 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
actividad 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
actividad 6 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
actividad 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
actividad 8 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
actividad 9 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
actividad 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
actividad 11 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
actividad 12 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 90 | 90 | 30 | 90 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360
Actual Cost | 123.48 | 123.48 | 41.16 | 123.48 | 54.88 | 27.44 | [6 empty] | 493.92
Se asume que:
Las actividades mencionadas acá están compuestas por subactividades, cada una distribuida en cada semana.
Las celdas que están en amarillo son semanas en las que la actividad no tiene tareas asigandas
En la simulación real, las celdas que tienen cero y no están en amarillo son tareas a futuro que no se han iniciado.
En la simulación real, las celdas que están en rojo son actividades que no están terminadas.
Para efecto de la simulación, todas las tareas se estiman a un costo de 1,372 dólares
En semana 6
Horas |  |  | Monetario
PV (horas) | 550 |  | 1372
EV (horas) | 350 |  | 493.92
AC ($) | - |  | 493.92